UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   36  /KH-UBND	        Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng 02 năm 2018

## KẾ HOẠCH

### Tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2018 và giải Việt dã truyền thống

### tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXVI - 2018

Căn cứ Kế hoạch số 76/KH-BVHTTDL ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 (Ngày chạy Olympic).

Nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 26 tháng 6 năm 2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 và đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

### Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic năm 2018 và Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXVI - 2018 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Thiết thực kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục là sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 - 27/3/2018); 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931 - 26/3/2018) và 43 năm Ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế 26/3/1975 - 26/3/2018).

- Ngày chạy Olympic là hoạt động thể dục thể thao quần chúng được tổ chức nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về các hoạt động thể dục thể thao, về tinh thần và tư tưởng Olympic kết hợp với nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

- Động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập TDTT trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

2. Yêu cầu

- Các huyện, thị, thành, ngành xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Ngày chạy Olympic tại địa phương, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tham gia Ngày chạy Olympic và thường xuyên tập luyện TDTT.

- Việc tổ chức Ngày chạy Olympic phải tổ chức trang trọng, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của nhân dân.

3. Qui mô

- Vận động tổ chức Ngày chạy Olympic tại tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Vận động cơ quan, đoàn thể, trường học, đơn vị Quân đội, Công an và doanh nghiệp tham gia, tổ chức Ngày chạy Olympic.

- Phấn đấu đạt 85% của tổng số xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018.

4. Hình thức, thời gian, địa điểm

4.1. Hình thức

Tùy tình hình thực tế tại các địa phương, phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc tổ chức, lồng ghép với các hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 3/2018 trên cơ sở chương trình gồm các phần chính sau:

- Chào cờ, hát Quốc ca.

- Đọc “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Phát biểu khai mạc.

- Tổ chức chạy đồng hành tối thiểu 1km (đảm bảo chạy hết cự ly).

- Các địa phương có thể tổ chức thi chạy giữa các khối hoặc lồng ghép tổ chức thi đấu các giải thể thao quần chúng cấp huyện, thị, thành, ngành.

4.2. Trang trí, tuyên truyền

- Tổ chức trang trí tại địa điểm tổ chức một cách trang trọng, treo băng rôn, cờ, phướn và khẩu hiệu tại địa điểm xuất phát và đích.

- Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền “Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại”, “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Bảo vệ Tổ quốc”, “Rèn luyện thân thể - Kiến thiết đất nước”; các khẩu hiệu Chào mừng 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam, 87 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các khẩu hiệu tuyền truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

4.3. Thời gian và địa điểm

Tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố và các ngành

- Thời gian: đồng loạt tổ chức tổ chức vào tháng 3/2018.

- Địa điểm: tổ chức tại các xã, phường, thị trấn, các địa điểm công cộng trên địa bàn, thuận tiện cho các công tác tập trung người dân tham gia.

5. Thành phần tham gia

Toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (nhất là đối tượng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, người trung cao tuổi).

Mời các đồng chí Lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể ở địa phương, các sở, ban, ngành, cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn cùng tham gia ngày chạy.

6. Kinh phí: Nguồn kinh phí tổ chức từ ngân sách địa phương, kết hợp với huy động xã hội hóa của các thành phần trong xã hội.

7. Tổ chức cấp Tỉnh

- Thời gian: vào lúc 7h00 ngày 18/3/2018.

- Địa điểm: tại Quảng trường Ngọ môn - Đại nội - Huế

- Thành phần tham gia: Chạy tập thể gồm lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên các Trường Đại học, PTTH, vận động viên chạy Giải Việt dã tỉnh.

II. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa và Thể thao

- Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và chỉ đạo tổ chức Ngày chạy Olympic của các địa phương huyện, thị, thành, ngành. Hướng dẫn các huyện, thị, thành, ngành xây dựng Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic tại các xã, phường, thị trấn,  cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu thành lập Ban Tổ chức Ngày chạy Olympic, phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh huy động mọi đối tượng cùng tham gia Ngày chạy.

- Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết về Ngày chạy Olympic cấp tỉnh, lồng ghép Ngày chạy Olympic vào Giải Việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXVI - 2018 (đây cũng là môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII - 2018) được tổ chức vào 7h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Điều động lực lượng học sinh các Trường THPT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Huế tham gia khối chạy tập thể, mỗi đơn vị Trường cử 53 vận động viên (01 người cầm cờ Tổ quốc; 01 cầm cờ Đoàn Thanh niên; 01 cầm bảng tên đơn vị. Cờ Tổ Quốc, cờ Đoàn Thanh niên và bảng tên đơn vị tự túc mang theo) vào lúc 7h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

- Cử cán bộ Lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức tài điều hành giải.

3. Đại học Huế

- Điều động lực lượng sinh viên các Trường Đại học trực thuộc Đại học Huế tham gia khối chạy tập thể, mỗi đơn vị Trường cử 53 vận động viên (01 người cầm cờ Tổ quốc; 01 cầm cờ Đoàn Thanh niên; 01 cầm bảng tên đơn vị. Cờ Tổ Quốc, cờ Đoàn Thanh niên và bảng tên đơn vị tự túc mang theo) vào lúc 7h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

- Cử cán bộ Lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức điều hành giải.

4. Công an tỉnh

- Phối hợp với Ban Tổ chức để bố trí lực lượng xe dẫn đường tham gia bảo vệ toàn bộ các cự ly thi đấu kèm theo lộ trình đường đua của Ban Tổ chức, bảo đảm an ninh, an toàn cho các VĐV thi đấu.

- Điều động lực lượng các chiến sĩ Công an tham gia khối chạy tập thể gồm 53 vận động viên (01 người cầm cờ Tổ quốc; 01 cầm cờ Đoàn Thanh niên; 01 cầm bảng tên đơn vị. Cờ Tổ Quốc, cờ Đoàn Thanh niên và bảng tên đơn vị tự túc mang theo) vào lúc 7h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

5. BCH Quân sự, BCH Bộ đội Biên phòng:

Điều động lực lượng các chiến sĩ Công an tham gia khối chạy tập thể 53 vận động viên (01 người cầm cờ Tổ quốc; 01 cầm cờ Đoàn Thanh niên; 01 cầm bảng tên đơn vị. Cờ Tổ Quốc, cờ Đoàn Thanh niên và bảng tên đơn vị tự túc mang theo) vào lúc 7h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng trường Ngọ Môn.

6. Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành điều động lực lượng Đoàn viên thanh niên trực thuộc trên địa bàn thành phố Huế tham gia hưởng ứng Ngày chạy.

7. Điện lực Thừa Thiên Huế

Đảm bảo nguồn điện tại khu vực tổ chức trong thời gian tổ chức Ngày chạy từ 6h00 đến 11h00 ngày 18/3/2018 tại Quảng Trường Ngọ Môn.

8. Trung tâm Bảo tồn di tích Cố Đô Huế

Hỗ trợ địa điểm thi đấu, cơ sở vật chất, cung cấp nguồn điện vào sáng ngày 18/3/2018 tại địa điểm tổ chức Ngày chạy.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế

Chỉ đạo Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao, Trung tâm TDTT các huyện, thị xã, thành phố,  xây dựng kế hoạch triển khai chương trình phát động Ngày chạy Olimpic vì sức khỏe toàn dân năm 2018; chuẩn bị tốt đoàn VĐV tham gia Giải Việt dã tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXVI - 2018 (môn thi đấu trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII - 2018).

Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa và Thể thao) để tổng hợp./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Dung

Nơi nhận:                                                                TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Bộ VHTT&DL;   						    KT. CHỦ TỊCH

- CT và các PCT UBND tỉnh;                                                      PHÓ CHỦ TỊCH

- Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- VP: LĐ và các CV: TH, VH;

- Lưu: VT, GD.

Nguyễn Dung